BÁO GIÁ & ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI

Nền tảng Staffing Yedi + Tidal — Từ Admin Panel tới Sản phẩm Production

Đơn vị đề xuất: Sotatek  ·  Ngày: 2026-07-03  ·  Bản: Nội bộ presale (tiếng Việt)  ·  Draft v2

Số liệu là ước tính từ đánh giá kỹ thuật trực tiếp trên hệ thống admin đang chạy (black-box, chưa xem source). Sẽ quy về giá cố định (fixed price) sau Phase 0 audit ~2 tuần. Đơn giá là placeholder — chờ rate card Sotatek.

1. Tóm tắt điều hành

Client đã xây một admin panel nội bộ vững (Laravel + Filament) cho platform staffing 2 phía. "Xương sống" dữ liệu (data model + admin CRUD + dashboard + system config) là thật và tái sử dụng được — chiếm khoảng 1/4 platform. Cái còn thiếu là engine giao dịch và các bề mặt self-service biến nó thành sản phẩm bán được.

Phát hiện then chốt: Yedi và Tidal hiện là CÙNG 1 codebase — deploy tách rời + đổi nhãn (School/Teacher/Job vs Brand/Candidate/Advert) + cấu hình theo tenant.

Greenfield: portal candidate/client, Booking entity, billing engine, timesheet, matching, compliance enforcement, RBAC, notification — đều greenfield. MVP mới ~8% hoàn thiện.

Khuyến nghị kiến trúc: shared backend multi-tenant, front-end/branding/compliance riêng theo ngành (đúng bản năng client, rẻ hơn ~40–45% so với 2 bản tách rời).

Đề xuất "Keep & extend" (không rebuild), giao theo 2 tranche.

2. Hiện trạng đã verify trực tiếp

Đã đăng nhập và test trực tiếp admin live của cả 2 platform (2026-06-29 Tidal + 2026-07-03 Yedi/Tidal re-verify). "Xương sống thật và tái dùng được:"

Data model giàu: Adverts (rate, charge %, shift, address, docs), Candidates (hồ sơ 4 tab, references, compliance status, storage ID/video/contract), Brands/Schools, System settings (charge, references, invoice bank/terms, contract template).

Admin CRUD chạy: đủ resource, có filter theo status, bulk action, dashboard widget tài chính.

Application logic một phần: tạo Application cập nhật đúng record liên quan (accepted-application, counter).

Config per-tenant: Yedi có 5 job-role giáo dục (QTS) + 1 catalog "DBS Evidence"; Tidal charge defaults.

3. Khoảng cách tới production (từ đánh giá)

Sản phẩm hôm nay là admin-only. Các mảnh biến nó thành platform 2 phía transact được thì chưa có:

| Mảng | Hiện trạng (verified) | Khoảng cách |
| --- | --- | --- |
| Portal Brand/School & Candidate/Teacher | Không có front-end live (app.=403 placeholder) | Build 2 portal self-service |
| Core booking loop | Application lưu được; không Booking entity/allocation/auto-status | Build matching → offer/accept → booking |
| Billing (invoice/payslip) | Có template + bank config; KHÔNG engine generation | Build generation + PDF + lifecycle |
| Compliance / right-to-work | Có storage evidence; KHÔNG rule/enforcement/capture | Build compliance engine + enforcement |
| Timesheet | Không có | Build shift → giờ → cơ sở trả |
| Auth & access | Admin login OK; không portal auth, không RBAC, không reset/2FA | Build multi-party auth + RBAC |
| Multi-tenancy (Tidal+Yedi) | Đang là 2 deploy fork | Chính thức hoá multi-tenant white-label |
| Payments/Notification/E-sign/Report | Tối thiểu/không | Build theo tranche |

Trên ~110 feature đánh giá: ~23 done, ~41 partial, ~46 missing.

⚠ Bug production cần báo client (miễn phí): tạo Declaration lỗi upload (Livewire) — có ở cả 2 platform (cùng code).

4. Khuyến nghị kiến trúc — Shared vs Tách rời

Vì mọi engine còn thiếu là GIỐNG HỆT nhau cho cả 2 platform, nên build 1 lần trên nền multi-tenant, bật/tắt lớp ngành qua config. Compliance ngành tách bằng rule per-tenant (safeguarding Yedi không lẫn beauty Tidal).

| Kịch bản | Chi phí | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| A. Shared multi-tenant, FE/branding/compliance riêng ngành | Thấp nhất | KHUYẾN NGHỊ — đúng bản năng client |
| B. Shared core library + 2 deploy riêng | Trung bình | Overhead versioning; drift |
| C. 2 sản phẩm tách rời hoàn toàn | Cao nhất (+70–90%) | Không khuyến nghị — bảo trì ×2 |

5. Phạm vi

Tranche 1 — MVP launch (Tidal)

Auth + RBAC · Portal Brand/School (post/manage request, review applicant, booking, invoice view) · Portal Candidate/Teacher (onboarding, upload evidence, set availability, search, apply, accept, timesheet, payslip) · Core booking loop (Application→Matching→Offer/Accept→Booking) · Availability model + clash detection cơ bản · Compliance engine + enforcement · Timesheet · Invoice/Payslip generation (PDF) · Basic notification (email-first + key SMS: booking/timesheet/compliance) · Multi-tenant foundation · Security + GDPR baseline + automated tests + CI/CD · Tidal go-live. Yedi bật ngay sau bằng config + lớp compliance giáo dục (DBS/safeguarding — gate bắt buộc).

Tranche 2 — Automation + Yedi full + polish

Payment automation (collection + payout) · Xác thực ID/right-to-work tự động · E-signature · In-app notification centre · Ratings & Feedback 2 chiều (client↔candidate) + reliability tracking → nuôi matching · Referral programme · Training/onboarding records (in-app) · Accounting export + credit notes · Geo/multi-slot advert · Reporting depth · Yedi full + education matching · Tidal client-visibility dashboard ("Tidal OS": coverage/fill/spend/ratings).

Ngoài phạm vi (engagement này)

Mobile app native (track riêng), data migration ngoài record hiện có, phí license 3rd-party, hosting/support sau launch.

6. Effort & Timeline (bottom-up per-feature, 14 domain)

| Domain | Full (md) | MVP (md) |
| --- | --- | --- |
| P1 Identity/Auth/Access | 36 | 27 |
| P2 Brand/School Portal | 56 | 48 |
| P3 Candidate/Teacher Portal | 67 | 59 |
| P4 Adverts/Job Lifecycle | 41 | 26 |
| P5 Applications/Matching/Booking (core) | 59 | 52 |
| P6 Compliance & Right-to-Work | 48 | 41 |
| P7 Timesheets & Attendance | 35 | 27 |
| P8 Billing (Invoice/Payslip) | 55 | 46 |
| P9 Payments & Settlement | 32 | 8 |
| P10 Notifications & Comms | 27 | 14 |
| P11 Documents/Contracts/E-sign | 30 | 19 |
| P12 Multi-Tenancy/White-Label | 39 | 29 |
| P13 Reporting & Analytics | 25 | 7 |
| P14 Non-Functional (security/GDPR/QA/CI-CD) | 68 | 59 |
| Dev subtotal | 618 | 462 |
| + Overlay (discovery/audit, UI-UX, foundation) | 50 | 50 |
| + PM ~12% + Contingency ~15% | — | — |
| TỔNG (làm tròn) | ~870 | ~660 |

Contingency 15% (cao hơn mức thường 12%) vì chưa xem source. Yedi education delta: +40–70 md (ngoài baseline). Team ~6 (1 Tech Lead/BE, 2 BE, 2 FE, 1 QA + PM & UI/UX part-time), ~5 md/ngày.

7. Báo giá (indicative)

| Hạng mục | Effort | Timeline | GBP | USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tranche 1 — MVP launch (Tidal, shared) | ~660 md | ~6.5–7.5 tháng | ~£125k–156k | ~$158k–198k |
| + Yedi education delta | +40–70 md | +0.5–1 tháng | ~£8k–17k | ~$10k–21k |
| Enhancement (Tranche 2) | ~210 md | ~+3 tháng | ~£40k–50k | ~$50k–63k |
| Full production-grade (cả 2 platform) | ~870 md | ~8.5–10 tháng | ~£165k–206k | ~$209k–261k |

Đơn giá blended placeholder $240–300/md (chờ rate card Sotatek). Chưa gồm hosting, license 3rd-party (Twilio/GoCardless/DocuSign/Yoti), support sau launch.

8. Mô hình thương mại — Audit-first (de-risk 2 phía)

Đã đánh giá hệ thống đang chạy nhưng CHƯA xem source code. Để bảo vệ cả 2 bên:

Phase 0 — Discovery & code audit (~2 tuần, giá cố định): review repo, xác nhận reusability, validate estimate.

Giá cố định (fixed price) cho Tranche 1: phát hành cuối Phase 0, nằm trong (hoặc dưới) dải trên.

Tránh vừa báo giá "phòng thủ" quá cao vừa surprise giữa dự án.

9. Giả định & phụ thuộc cần xác nhận

Rate card blended của Sotatek (thay placeholder $240–300) — ảnh hưởng trực tiếp mọi con số.

Source code + Git access — biến số lớn nhất: module rỗng có backend ẩn không; mono-repo ENV-config hay 2 fork drift.

Employment model candidate (PAYE/umbrella/self-employed) — chi phối logic payslip/thuế.

Advert single-hire hay multi-slot — ảnh hưởng schema booking/billing.

Có mobile app chưa release không (marketing nhắc "OnDemand App") — ảnh hưởng scope front-end.

10. Bước tiếp theo

Xác nhận rate card & duyệt Phase 0 (audit).

Cung cấp source code + Yedi/Tidal access; trả lời mục 9.

Sotatek phát hành giá cố định cho Tranche 1 trong ~2 tuần.

Phụ lục có sẵn: gap analysis 14 domain (EN+VI), black-box test 47 ảnh, WBS effort per-feature, ma trận traceability, so sánh chéo Yedi↔Tidal.